安徽警官职业学院其他应付款（代收代支）清理工作

实  施  方  案

为确保学院其他应付款-周转类（主要是教材费、服装公寓用品费、学生体检费、学生医保等代收代支款项）清理工作顺利开展，根据任期审计整改工作要求，特制定本方案。

一、其他应付款清理目标

(一)对学院其他应付款进行全面清理，对资产清理过程中发现的问题进行全面总结，建立规范的其他应付款运行制度，为提升财务规范性奠定基础。

(二)落实省委巡视、省司法厅、省审计厅等对学院财务整改要求和历年会计师事务所审计整改意见。

(三)贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强财会监督工作的意见》，更好地发挥财会监督职能作用。

二、其他应付款清理原则

严格按照“代收代支，收支相抵，不得盈利，期末结算，多退少补，结余不得移作它用”的原则

三、其他应付款清理范围

学院2022年12月31日前其他应付款进行彻底清理，主要是教材费、服装公寓用品费、学生体检费、学生医保等代收代支款项。

四、其他应付款清理方法

(一)准备阶段（2月 22 日至 4 月 30 日）。学院成立其他应付款清理工作领导小组和其他应付款清理工作办公室，召开其他应付款清理工作领导小组、清理工作办公室、各代收代支款项报销人参加的清理工作动员会。

(二)自查阶段（5 月 4 日至 6 月 16 日）。清理工作办公室组织分类开展全面清理工作，安排相关人员明确责任分工，以2022年12月份报表中周转类的应付款项为基础，从源头入手，自查其他应付款的记录是否完整、规范，余额是否准确，是否存在收入挂账等涉税问题；清理工作办公室积极联系第三方财务顾问公司展开专项审计工作，对历史遗留的其他应付款明细不清，余额不准确，相互串项等问题厘清思路，出具核查后的明细表，以保证其他应付款清理结果准确，对于清理过程中发现的错账问题要及时进行账务处理；各代收代支款项报销人主动与清理工作办公室联系，整理经办的代收代支往来账，做好登记台账，可通过电话、发函等形式，对应付款项及时核对，对未结清余额查摆原因，需报销的收集整理发票及相关资料及时到行财处审核。

(三)清理阶段（6 月 19 日至 6 月 30 日）。清理工作办公室在收集、审核和汇总各报销人数据的基础上，分清责任，分类提出处理意见，编制安徽警官职业学院其他应付款清理报表，向法律咨询公司，财务顾问公司咨询后提出处理意见，报院其他应付款清理工作领导小组研究处理，需报销的业务办理报销手续，对于超过年限确实无法支付的应付款项，需核销的根据有关政策进行核销。行政财务处根据审议后的决策进行相应账务处理。

(四)总结阶段（9 月 1日至 9 月 30 日）。召开院其他应付款清理工作领导小组总结会，写出书面材料并附清理结果，倡导今后按整改后的成果，建立规范的其他应付款运行机制，防止国有资产流失，规避财务风险，进一步强化往来款项管理，提高财务核算监督管理水平。

五、其他应付款清理组织机构

为切实加强领导，保证清理工作顺利进行，学院成立其他应付款清理工作领导小组。

组      长：张国昌

第一副组长：操申斌

副  组  长：蒋红旗 周善来 方卫胜 沈友耀

成      员：办公室、组宣传、人事处、监审处、教务处、学生处、行财处、法律一系、法律二系、警察系、公共管理系、信息管理系、培训部、后勤集团等各单位、部门主要负责人

领导小组下设其他应付款清理工作办公室，办公室设在学院行政财务处，具体负责清理工作的组织实施。

办公室组成人员如下：

主      任：洪壮志

副  主  任：杨国忠

成     员：杨菊红 朱丹 沈庆 谷银平 孔静 何咏梅 陈雯婷 周晓菊 沈亮 叶丽琴 许浩 虞高扬（财务顾问公司）

六、其他应付款清理工作要求

(一)加强领导。清理往来款项工作涉及面广、情况复杂，清理领导小组要高度重视此次资产清理工作，配备精干人员，真正做到分工具体明确、责任落实到人。

(二)精心组织。其他应付款清理工作办公室具体负责，同时要求相关部门共同参与。做好动员、宣传工作，真正使清理工作做到不重不漏、账账相符、账表相符，确保学院其他应付款清理工作顺利进行。

(三)纪律督察。其他应付款清理工作领导小组将不定时对清理工作进行督察，跟踪其他应付款清理进展和质量情况。各部门单位对暴露出来的问题，制定整改措施，明确整改时限，如实报送清理信息，不得瞒报漏报或迟报。

(四)整章建制。制定行之有效的往来款项内部控制制度，切实加强日常管理工作，每年至少要清理1-2次，经双方确认后存档。

附件 安徽警官职业学院2022年12月其他应付款-周转类一览表

安徽警官职业学院

2022年12月其他应付款-周转类一览表

单位：元

| 名称 | 年初未清理金额 | 本年增加金额 | 本年减少金额 | 年末需处理金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教材费 | 6,312,014.32 | 3,476,238.19 | 3,804,176.22 | 5,984,076.29 |
| 服装、公寓用品费 | 9,775,854.18 | 10,497,831.00 | 7,838,681.74 | 12,435,003.44 |
| 体检费 | 412,489.75 | 288,772.00 | 183,890.00 | 517,371.75 |
| 学生个人助贷款 | 49,944.50 | 11,152,300.00 | 11,156,500.00 | 45,744.50 |
| 学生火车票优惠卡费 | 49,436.00 | 10,331.23 | 0.00 | 59,767.23 |
| 学生医保 | 694,740.50 | 2,398,880.00 | 1,955,559.50 | 1,138,061.00 |
| 账号不符退款 | 193,146.25 | 102,484.10 | 110,689.00 | 184,941.35 |
| 自考助学二学历主考院校分成 | 753,340.00 | 0.00 | 753,340.00 | 0.00 |
| 基建账 | 6,660,001.70 | 0.00 | 0.00 | 6,660,001.70 |
| 房改维修基金 | 120,288.96 | 0.00 | 0.00 | 120,288.96 |
| 后勤并账质保金 | -64,282.90 | 0.00 | 0.00 | -64,282.90 |
| 后勤并账西区卡机存款 | 75,947.50 | 0.00 | 0.00 | 75,947.50 |
| 后勤并账物业管理中心 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030.00 |
| 后勤并账学生公物押金 | 117,020.00 | 0.00 | 0.00 | 117,020.00 |
| 后勤并账食堂班长风险金 | 3,666.00 | 0.00 | 0.00 | 3,666.00 |
| 后勤并账未知用途转来户名叶颋 | 30,754.00 | 0.00 | 0.00 | 30,754.00 |
| 学院质保金、保证金 | 1,062,882.79 | 1,539,381.59 | 448,321.50 | 2,153,942.88 |
| 代收第三方水电费 | 6,166,493.69 | 262,563.40 | 0.00 | 6,429,057.09 |
| 代收第三方燃气费 | 1,497,431.96 | 0.00 | 0.00 | 1,497,431.96 |
| 待结转学费 | 678,490.02 | 366,900.00 | 1,045,390.02 | 0.00 |
| 待结转住宿费 | -1,801,160.00 | 1,795,740.00 | 0.00 | -5,420.00 |
| 其他 | 25,282,352.80 | 1,572,874.77 | 776,956.80 | 26,078,270.77 |
| 合计 | 58,072,882.02 | 33,464,296.28 | 28,073,504.78 | 63,463,673.52 |